Городское управление образованием администрации города Черногорска

ПРИКАЗ

09.09.2016г                                                                                            № 712

г. Черногорск

Об утверждении Плана-графика («ДОРОЖНАЯ КАРТА») подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования

в городе Черногорске в 2017 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Черногорске в 2017 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в городе Черногорске в 2017 году (приложение).

2. Назначить координаторами по организации и проведению ГИА по программам основного общего образования главного специалиста Красносельскую Ю.Л., по программам среднего общего образования главного специалиста Черных Е.Ю.

3.  Контроль   за   исполнением   приказа   оставляю за собой.

Руководитель ГУО		                                                                  Е.Г.Чернышева

Приложение

к приказу ГУО

администрации г.Черногорска

от  09.09.2016 г. № 712

План-график («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее-ГИА)

в городе Черногорске в 2017  году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА в 2016 году |
| Инвариантная часть |
| 1.1. | Информирование об итогах ГИА на: |  | ГУО администрации г.Черногорска |
| 1.1.1. | городской августовской конференции работников образования; | 26.08.2016г | Чернышева Е.Г. |
| 1.1.2. | совещании с руководителями ОО; | 29.09.2016г | Чернышева Е.Г. |
| 1.1.3. | совещании для ЗДУВР. | 25.10.2016г | Красносельская Ю.Л., Черных Е.Ю. |
| 1.2. | Разработка с учётом анализа ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году Плана-графика подготовки выпускников к ГИА в 2017 году. | до 01.10.016г | Руководители ОО |
| Вариативная часть |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА в публичном докладе ГУО администрации г.Черногорска. | февраль 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Тимченко И.В., Красносельская ЮЛ., Черных Е.Ю.) |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| Инвариантная часть |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании: | до 01.09.2016г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 2.1.1. | подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные (сентябрьские) сроки; | до 01.09.2016г |  |
| 2.1.2. | организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании после пересдачи (в сентябрьские сроки). | в течение года |  |
| Вариативная часть |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников по вопросам: | октябрь 2016г – май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Шамаева С.Г.), руководители ГМО, руководители ОО |
|  | изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА; |  |  |
|  | изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2016 года, спецификаций, кодификаторов; |  |  |
|  | заполнения бланков ответов участниками ГИА; |  |  |
|  | критериев оценивания работ. |  |  |
| 2.3. | Разработка антикризисных программ в школах с низкими результатами ГИА. | до 01.11.2016г | ГУО администрации г.Черногорска, руководители ОО |
| 2.4. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА в 2017 году: | до 01.11.2016г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам; |  |  |
|  | проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору; | ноябрь 2016г |  |
|  | мониторинг базы данных участников ГИА и формирование списка «групп риска»; | декабрь 2016г |  |
|  | организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам. | до 15.03.2017г |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| Инвариантная часть |
| 3.1. | Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА в 2017 году в городе Черногорске: |  |  |
| 3.1.1. | Приказы ГУО администрации г.Черногорска: |  |  |
|  | «Об утверждении Плана-графика («ДОРОЖНАЯ КАРТА») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»; | сентябрь 2016г | ГУО администрации г.Черногорска (Чернышева Е.Г.) |
|  | «О формировании и ведении муниципального сегмента региональной базы данных ГИА по программам основного общего, среднего общего образования»; | ноябрь 2016 г |  |
|  | «О подготовке пунктов проведения экзаменов»; | май 2017г |  |
|  | «Об утверждении персонального состава сопровождающих участников ГИА по программам основного общего и среднего общего образования»; | май 2017г |  |
|  | иные распорядительные акты. |  |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| Инвариантная часть |
| 4.1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА на муниципальном уровне: | сентябрь 2016г - май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; |  |  |
|  | руководителей и всех видов организаторов пунктов проведения экзаменов; |  |  |
|  | технических специалистов; |  |  |
|  | учителей-предметников общеобразовательных организаций; |  |  |
|  | классных руководителей. |  |  |
| Вариативная часть |
| 4.2. | Участие в федеральных, региональных совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА в 2016г, 2017 г. | ноябрь 2016г – май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.) |
| 5. Организационное сопровождение ГИА |
| Инвариантная часть |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: |  |  |
|  | выпускников ОО текущего учебного года; | до 07.11.2016г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов; |  |  |
|  | лиц, не прошедших ГИА – 9 в 2016 году. |  |  |
| 5.2. | Подготовка перечня сведений, вносимых в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования: |  |  |
| 5.3. | среднее общее образование | ноябрь 2016г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю.), руководители ОО |
|  | сведения о муниципальном органе РХ, осуществляющем управление в сфере образования – ГУО администрации г.Черногорска, ОО; | ноябрь 2016г |  |
|  | сведения о выпускниках текущего года; | ноябрь 2016г |  |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | ноябрь 2016г |  |
|  | сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2016г |  |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | ноябрь 2016г |  |
|  | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; | ноябрь 2016г |  |
|  | сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11; | 01.02.2017г, август 2017г |  |
|  | отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
|  | сведения о кандидатурах работников ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели). | февраль, май, август 2017г |  |
|  | основное общее образование | февраль 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | сведения о муниципальном органе РХ, осуществляющем управление в сфере образования – ГУО администрации г.Черногорска, ОО; | февраль 2017г |  |
|  | сведения о выпускниках текущего года | февраль 2017г |  |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | февраль 2017г |  |
|  | сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; | 01.03.2017г, июль, август, в зависимости от этапа |  |
|  | отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; | в течение 2 дней |  |
|  | сведения о кандидатурах работников ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). | март, май, июль, август 2017г в зависимости от этапа |  |
| 5.4. | Направление предложений со списком пунктов проведения экзаменов в муниципальном образовании город Черногорск, об аудиторном фонде пунктов проведения экзаменов в 2016-2017 учебном году. | по запросу РЦОИ | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.) |
| 5.5. | Направление списочного состава кандидатур лиц, привлекаемых к проведению ГИА: | январь-апрель 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | членов конфликтных комиссий Республики Хакасия; |  |  |
|  | членов и уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Республики Хакасия; |  |  |
|  | руководителей пунктов проведения экзаменов; |  |  |
|  | организаторов пунктов проведения экзаменов; |  |  |
|  | экспертов предметных комиссий; |  |  |
|  | технических специалистов. |  |  |
| 5.6. | Организация и проведение итогового сочинения: в основной срок; в дополнительные сроки. | декабрь 2016г, февраль, май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю.), руководители ОО |
| 5.7. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ. | март 2017г – сентябрь 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 5.8. | Согласование схемы участия в ГИА выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. | февраль 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | Согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ. |  |  |
| 5.9. | Формирование и ведение муниципального сегмента РИС обеспечения проведения ГИА. | в течение года | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 5.10. | Проведение педагогических советов по допуску обучающихся к ГИА | май 2017г | Руководители ОО |
| 5.11. | Организация и проведение ГИА: | в период проведения ГИА | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | проведение ГИА в установленные сроки; |  |  |
|  | организация информирования участников о результатах ГИА. | апрель 2017г - сентябрь 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| Вариативная часть |
| 5.12. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ». | по срокам Рособрнадзора | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 5.13. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ». |  |  |
| 5.14. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). |  |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| Инвариантная часть |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников ГИА, а также родителей (законных представителей), в том числе: | сентябрь 2016г - май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА; |  |  |
|  | о выборе общеобразовательных предметов для прохождения ГИА; |  |  |
|  | о правилах поведения на экзамене, во время пути в пункт проведения экзаменов и обратно и др.; |  |  |
|  | о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ; |  |  |
|  | о последствиях нарушения порядка проведения ГИА; |  |  |
|  | о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций. |  |  |
| 6.2. | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам, в том числе: | сентябрь 2016г – май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 6.2.1. | проведение в ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА; |  |  |
| 6.2.2. | консультирование учителей ОО по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменационным испытаниям. |  |  |
| 6.3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО. | сентябрь 2016г - май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 6.4. | Проведение общешкольных муниципальных собраний и семинаров для родительской общественности, педагогических работников по вопросам проведения ГИА. | ноябрь 2016г – апрель 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 6.5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | в течение года | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.) |
| 6.6. | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах ГУО администрации г.Черногорска, общеобразовательных организаций. | в течение года | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 6.7. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году: Размещение информации о процедуре проведения ГИА в печатных СМИ. | в течение года | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.) |
| 6.8. | Освещение вопросов по организации и проведению ГИА на совещаниях с руководителями ОО, ЗДУВР. | в соответствии с планом работы ГУО на 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.) |
| Вариативная часть |
| 6.9. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников. | сентябрь 2016г – май 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 7.Контроль за организацией и проведением ГИА |
| Инвариантная часть |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение года | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
| 7.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: |  |  |
|  | проведение муниципальных совещаний по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля в части проведения ГИА; | сентябрь 2016г | ГУО администрации г.Черногорска (Чернышева Е.Г.) |
|  | анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений; | ноябрь 2016г | ГУО администрации г.Черногорска (Чернышева Е.Г.), руководители ОО |
|  | анализ работы сайтов ОО по освещению вопросов проведения ГИА; | ноябрь 2016г – июнь 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.), руководители ОО |
|  | проведение собеседований с руководителями ОО на предмет знания НПА, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА и реализации управленческого механизма информирования участников образовательных отношений; | февраль 2016г – март 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Чернышева Е.Г.), руководители ОО |
|  | проверка знаний нормативных правовых актов и методических материалов по проведению ГИА учителями-предметниками и классными руководителями; | февраль 2017г – март 2017г | руководители ОО |
|  | анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений; | март 2017г | ГУО администрации г.Черногорска (Чернышева Е.Г.), руководители ОО |
|  | Организация и проведение тематической проверки деятельности ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА. | по отдельному графику | ГУО администрации г.Черногорска (Черных Е.Ю., Красносельская Ю.Л.) |